## Actividades
📋 Plan de Desarrollo MesaGo – MVP Mayo 2026
Sección | Descripción | Estatus | Etiqueta | Fecha estimada original | Fecha real | Días | Fecha estimada | Nueva fecha estimada | Completado | Días Restantes | Indicador | 📊 RESUMEN DEL PROYECTO
Planeación y Diseño | Revisión de requerimientos y alcance | Completado | reqs | 2025-12-15 |  | 7 | 2025-12-21 |  | 100% | 0 | ✅ | Total de Tareas: | 45
Planeación y Diseño | Diseño arquitectónico v6.0–6.2 | Completado | arch | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 10 | 2025-12-31 |  | 100% | 0 | ✅ | Completadas: | 10
Planeación y Diseño | Diseño de BD final (local) | Completado | dblocal | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 7 | 2026-01-07 |  | 100% | 0 | ✅ | En Progreso: | 5
Planeación y Diseño | Diseño de BD final (cloud) | CANCELADO | dbcloud | 2026-01-15 |  | 7 | 2026-01-21 |  | 0% | 0 | ❌ | Pendientes: | 22
Planeación y Diseño | WEB Local - Alta de Establecimientos | Completado | web1 | 2026-01-13 |  | 1 | 2026-01-13 |  | 100% | 0 | ✅ | Hitos: | 200%
Planeación y Diseño | Se concluye la planeación | Hito | plan |  |  | 0 | 2026-04-22 |  | 0% | 0 | 🎯
Front End WEB | WEB Local - Login | Completado | web1 | 2026-01-14 | 2025-05-31 | 9 | 2026-01-22 |  | 100% | 0 | ✅
Front End WEB | WEB Local - Dashboard | En Progreso | web2 | [5 empty] | 50%
Front End WEB | WEB Local - Administración de Productos |  | web3
Front End WEB | WEB Local - Administración de Categorías |  | web4
Front End WEB | WEB Local - Órdenes y Mesas | En Progreso | web5 | 2026-01-14 |  | 9 | 2026-01-22 |  | 30% | 0 | 🔄 | % Completado Global: | 15%
Front End WEB | API Local - Alta de Establecimientos | Completado | api1 | 2026-01-13 |  | 1 | 2026-01-13 |  | 100% | 0 | ✅
Backend Local | API Local - Cifrado de acceso BD | Completado | api2 | 2026-01-14 |  | 1 | 2026-01-14 |  | 100% | 0 | ✅ | Fecha Inicio Proyecto: | 2025-12-15
Backend Local | API Local - Consumo de Usuarios | En Progreso | api3 | 2026-01-14 |  | 9 | 2026-01-22 |  | 50% | 0 | 🔄 | Fecha Fin Proyecto: | 2026-04-22
Backend Local | API Local – Órdenes y Mesas | En Progreso | api4 | 2026-01-14 |  | 9 | 2026-01-22 |  | 30% | 0 | 🔄 | Duración Total (días): | 129
Backend Local | API Local – Inventarios y Recetas | Pendiente | api5 | 2026-01-12 |  | 7 | 2026-01-18 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado
Backend Local | API Local – Reservaciones | Pendiente | api6 | 2026-01-19 |  | 5 | 2026-01-23 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | 📈 PROGRESO POR SECCIÓN
Backend Local | API Local – Solicitudes de atención (v6.1) | Pendiente | api7 | 2026-01-24 |  | 4 | 2026-01-27 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Sección | Tareas | % Avance
Backend Local | API Local – Devoluciones (v6.2) | Pendiente | api8 | 2026-01-28 |  | 4 | 2026-01-31 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Planeación y Diseño | 6 | 75%
Backend Local | Motor de sincronización local↔cloud | Pendiente | sync | 2026-02-01 |  | 7 | 2026-02-07 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Front End WEB | 3 | 20%
Backend Local | Server - Creación del servidor Ubuntu | Completado | serv1 | 2026-01-14 |  | 1 | 2026-01-14 |  | 100% | 0 | ✅ | Backend Local | 9 | 35%
Server Cloud | Server - Creación de llave de acceso | Completado | serv2 | 2026-01-14 |  | 1 | 2026-01-14 |  | 100% | 0 | ✅ | Server Cloud | 4 | 63%
Server Cloud | Server - Creación de usuario mesago | Completado | serv3 | 2026-01-14 |  | 1 | 2026-01-14 |  | 100% | 0 | ✅ | Backend Cloud | 5 | 0%
Server Cloud | Server - Configuración del Servidor | En Progreso | serv4 | 2026-01-16 |  | 7 | 2026-01-22 |  | 50% | 0 | 🔄 | PWA Cliente | 5 | 5%
Server Cloud | API Cloud – Establecimientos y Mesas | Pendiente | cloud1 | 2026-01-10 |  | 7 | 2026-01-16 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | App Mesero | 4 | 0%
Backend Cloud | API Cloud – Inventarios | CANCELADO | cloud2 | 2026-01-17 |  | 7 | 2026-01-23 |  | 0% | 0 | ❌ | Cocina/Bar | 2 | 0%
Backend Cloud | API Cloud – Reparto (Uber/Didi/Rappi) | CANCELADO | cloud3 | 2026-01-24 |  | 7 | 2026-01-30 |  | 0% | 0 | ❌ | Integraciones | 2 | 0%
Backend Cloud | API Cloud – Reservaciones | CANCELADO | cloud4 | 2026-01-31 |  | 5 | 2026-02-04 |  | 0% | 0 | ❌ | Pruebas | 3 | 5%
Backend Cloud | API Cloud – Reportes | CANCELADO | cloud5 | 2026-02-05 |  | 5 | 2026-02-09 |  | 0% | 0 | ❌ | Lanzamiento | 2 | 100%
Backend Cloud | PWA – Menú digital | CANCELADO | pwa1 | 2026-01-05 |  | 7 | 2026-01-11 |  | 5% | 0 | ❌
PWA Cliente | PWA – Pedidos | Pendiente | pwa2 | 2026-01-12 |  | 7 | 2026-01-18 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | 📅 Última Actualización: | 2026-03-06
PWA Cliente | PWA – Solicitudes de atención | Pendiente | pwa3 | 2026-01-19 |  | 5 | 2026-01-23 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | 📈 Avance MVP: | 25%
PWA Cliente | PWA – Reservaciones | Pendiente | pwa4 | 2026-01-24 |  | 5 | 2026-01-28 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | 📈 Avance Total: | 15%
PWA Cliente | PWA – Pago y cierre | Pendiente | pwa5 | 2026-01-29 |  | 5 | 2026-02-02 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado
PWA Cliente | App Mesero – Órdenes | Pendiente | mes1 | 2026-01-10 |  | 7 | 2026-01-16 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | 📅 CONTROL DE FECHAS EJECUTADAS
App Mesero | App Mesero – Notificaciones | Pendiente | mes2 | 2026-01-17 |  | 5 | 2026-01-21 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Tarea | Fecha Completada | Días Tomados
App Mesero | App Mesero – Solicitudes de atención | Pendiente | mes3 | 2026-01-22 |  | 4 | 2026-01-25 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Revisión requerimientos | 22/12/2025 | 7
App Mesero | App Mesero – Devoluciones | Pendiente | mes4 | 2026-01-26 |  | 4 | 2026-01-29 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Diseño arquitectónico | 31/12/2025 | 10
App Mesero | UI Cocina – Tiempos y estados | Pendiente | cook1 | 2026-01-15 |  | 7 | 2026-01-21 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Diseño BD local | 2026-07-01 | 7
Cocina/Bar | UI Bar – Tiempos y estados | Pendiente | bar1 | 2026-01-22 |  | 5 | 2026-01-26 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Alta Establecimientos | 13/01/2026 | 1
Cocina/Bar | Integración con apps de reparto | Pendiente | rep1 | 2026-01-25 |  | 10 | 2026-02-03 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Servidor Ubuntu | 14/01/2026 | 1
Integraciones | Pruebas de integración | Pendiente | rep2 | 2026-02-04 |  | 5 | 2026-02-08 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Cifrado BD | 14/01/2026 | 1
Integraciones | Pruebas locales completas | Pendiente | test1 | 2026-02-01 |  | 7 | 2026-02-07 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Llave acceso | 14/01/2026 | 1
Pruebas | Pruebas en sitio con cliente real | Pendiente | test2 | 2026-02-08 |  | 7 | 2026-02-14 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | Usuario mesago | 14/01/2026 | 1
Pruebas | Ajustes finales | Pendiente | fix | 2026-02-15 |  | 5 | 2026-02-19 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado | CRUD Roles (Backend) | 31/05/2026 | N/A
Pruebas | Preparación de MVP | Pendiente | mvp1 | 2026-02-20 |  | 3 | 2026-02-22 |  | 0% | 0 | ⚠️ Atrasado
Lanzamiento | 🎯 Lanzamiento MVP MesaGo | Hito | mvp2 | 2026-02-23 |  | 0 | 2026-02-23 |  | 100% | 0 | 🎯
Lanzamiento | [9 empty] | 0 | ⚠️ Atrasado
Formulas:
Días Restantes = IF(OR([Estatus]="Completado",[Estatus]="Hito"),0,MAX(0,[Fecha estimada]-TODAY()))
Indicador = IF([Estatus]="Completado","✅",IF([Estatus]="Hito","🎯",IF([Estatus]="En Progreso","🔄",IF([Fecha estimada]<TODAY(),"⚠️ Atrasado","⏳"))))

## Grant
📊 Diagrama de Gantt - MesaGo MVP Mayo 2026 | [25 empty] | Inicio Proyecto | 2025-12-21
[6 empty] | Dic-3 | Dic-4 | Ene-1 | Ene-2 | Ene-3 | Ene-4 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Abr-1 | Abr-2 | Abr-3 | Abr-4 | 2026-05-01 | 2026-05-02
Sección | Tarea | Estado | Fecha Inicio | Duración | % Avance | Dic-3: LÍNEA DE TIEMPO (Semanas del Proyecto)
Sección | Revisión de requerimientos y alcance | Completado | 2025-12-21 | 7 | 100% | bar: Dic-3 to Dic-4
Planeación y Diseño | Diseño arquitectónico v6.0–6.2 | Completado | 2025-12-31 | 10 | 100% | bar: Dic-4 to Ene-1
Planeación y Diseño | Diseño de BD final (local) | Completado | 2026-01-07 | 7 | 100% | bar: Ene-1 to Ene-2
Planeación y Diseño | Diseño de BD final (cloud) | En Progreso | 2026-01-21 | 7 | 50% | bar: Ene-3 to Ene-4
Planeación y Diseño | WEB Local - Alta de Establecimientos | Completado | 2026-01-13 | 1 | 100% | bar: Ene-2
Planeación y Diseño | Se concluye la planeación | Hito | 2026-04-22 | 0 | 0% | bar: Abr-4
Front End WEB | WEB Local - Login | En Progreso | 2026-01-22 | 9 | 60% | bar: Ene-3 to Ene-4
Front End WEB | WEB Local - Órdenes y Mesas | En Progreso | 2026-01-22 | 9 | 30% | bar: Ene-3 to Ene-4
Front End WEB | API Local - Alta de Establecimientos | Completado | 2026-01-13 | 1 | 100% | bar: Ene-2
Backend Local | API Local - Cifrado de acceso BD | Completado | 2026-01-14 | 1 | 100% | bar: Ene-2
Backend Local | API Local - Consumo de Usuarios | En Progreso | 2026-01-22 | 9 | 50% | bar: Ene-3 to Ene-4
Backend Local | API Local – Órdenes y Mesas | En Progreso | 2026-01-22 | 9 | 30% | bar: Ene-3 to Ene-4
Backend Local | API Local – Inventarios y Recetas | Pendiente | 2026-01-18 | 7 | 0% | bar: Ene-2 to Ene-4
Backend Local | API Local – Reservaciones | Pendiente | 2026-01-23 | 5 | 0% | bar: Ene-3 to Ene-4
Backend Local | API Local – Solicitudes de atención (v6.1) | Pendiente | 2026-01-27 | 4 | 0% | bar: Ene-4
Backend Local | API Local – Devoluciones (v6.2) | Pendiente | 2026-01-31 | 4 | 0% | bar: Ene-4 to 2026-02-01
Backend Local | Motor de sincronización local↔cloud | Pendiente | 2026-02-07 | 7 | 0% | bar: 2026-02-01 to 2026-02-02
Backend Local | Server - Creación del servidor Ubuntu | Completado | 2026-01-14 | 1 | 100% | bar: Ene-2
Server Cloud | Server - Creación de llave de acceso | Completado | 2026-01-14 | 1 | 100% | bar: Ene-2
Server Cloud | Server - Creación de usuario mesago | Completado | 2026-01-14 | 1 | 100% | bar: Ene-2
Server Cloud | Server - Configuración del Servidor | En Progreso | 2026-01-22 | 7 | 50% | bar: Ene-3 to Ene-4
Server Cloud | API Cloud – Establecimientos y Mesas | Pendiente | 2026-01-16 | 7 | 0% | bar: Ene-2 to Ene-3
Backend Cloud | API Cloud – Inventarios | Pendiente | 2026-01-23 | 7 | 0% | bar: Ene-3 to Ene-4
Backend Cloud | API Cloud – Reparto (Uber/Didi/Rappi) | Pendiente | 2026-01-30 | 7 | 0% | bar: Ene-4 to 2026-02-01
Backend Cloud | API Cloud – Reservaciones | Pendiente | 2026-02-04 | 5 | 0% | bar: 2026-02-01 to 2026-02-02
Backend Cloud | API Cloud – Reportes | Pendiente | 2026-02-09 | 5 | 0% | bar: 2026-02-02
Backend Cloud | PWA – Menú digital | Pendiente | 2026-01-11 | 7 | 5% | bar: Ene-1 to Ene-3
PWA Cliente | PWA – Pedidos | Pendiente | 2026-01-18 | 7 | 0% | bar: Ene-2 to Ene-4
PWA Cliente | PWA – Solicitudes de atención | Pendiente | 2026-01-23 | 5 | 0% | bar: Ene-3 to Ene-4
PWA Cliente | PWA – Reservaciones | Pendiente | 2026-01-28 | 5 | 0% | bar: Ene-4 to 2026-02-01
PWA Cliente | PWA – Pago y cierre | Pendiente | 2026-02-02 | 5 | 0% | bar: 2026-02-01
PWA Cliente | App Mesero – Órdenes | Pendiente | 2026-01-16 | 7 | 0% | bar: Ene-2 to Ene-3
App Mesero | App Mesero – Notificaciones | Pendiente | 2026-01-21 | 5 | 0% | bar: Ene-3 to Ene-4
App Mesero | App Mesero – Solicitudes de atención | Pendiente | 2026-01-25 | 4 | 0% | bar: Ene-3 to Ene-4
App Mesero | App Mesero – Devoluciones | Pendiente | 2026-01-29 | 4 | 0% | bar: Ene-4 to 2026-02-01
App Mesero | UI Cocina – Tiempos y estados | Pendiente | 2026-01-21 | 7 | 0% | bar: Ene-3 to Ene-4
Cocina/Bar | UI Bar – Tiempos y estados | Pendiente | 2026-01-26 | 5 | 0% | bar: Ene-4
Cocina/Bar | Integración con apps de reparto | Pendiente | 2026-02-03 | 10 | 0% | bar: 2026-02-01 to 2026-02-02
Integraciones | Pruebas de integración | Pendiente | 2026-02-08 | 5 | 0% | bar: 2026-02-01 to 2026-02-02
Integraciones | Pruebas locales completas | Pendiente | 2026-02-07 | 7 | 0% | bar: 2026-02-01 to 2026-02-02
Pruebas | Pruebas en sitio con cliente real | Pendiente | 2026-02-14 | 7 | 0% | bar: 2026-02-02 to 2026-02-03
Pruebas | Ajustes finales | Pendiente | 2026-02-19 | 5 | 0% | bar: 2026-02-03 to 2026-02-04
Pruebas | Preparación de MVP | Pendiente | 2026-02-22 | 3 | 0% | bar: 2026-02-03 to 2026-02-04
Lanzamiento | 🎯 Lanzamiento MVP MesaGo | Hito | 2026-02-23 | 0 | 100% | bar: 2026-02-04
📌 LEYENDA:
✓ Verde = Completado | ▶ Amarillo = En Progreso | ● Azul = Pendiente | 🎯 = Hito
📅 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Fecha Inicio: | 21/12/2025
Fecha Fin Estimada: | 22/04/2026
Total Tareas: | 44
Completadas: | 9
En Progreso: | 6
Pendientes: | 27
Hitos: | 2
% Avance Global: | 15%
📍 Columna en ROJO = Semana actual (21/04/2026)
📅 Actualizado: 03/06/2026 ¦ Avance real según análisis detallado

## Dashboard
📊 DASHBOARD DE AVANCE - PROYECTO MESAGO
Última Actualización: 03/06/2026 ¦ Fecha Original Análisis: 31/05/2026
📈 RESUMEN EJECUTIVO |  |  |  |  | 📅 REGISTRO DE FECHAS DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | Estado | Cantidad
Métrica | Valor |  |  |  | Fecha | Componente | Tarea Ejecutada | % Logrado | Notas | Completado (15%) | 15
Avance Total del Proyecto | 15% |  |  |  | 15/12/2025 | Planeación | Revisión de requerimientos | 100% | Inicio del proyecto | MVP Restante (10%) | 10
Avance MVP Básico | 25% |  |  |  | 22/12/2025 | Planeación | Diseño arquitectónico v6.0-6.2 | 100% | Completado | Restante (75%) | 75
Días Transcurridos | 170 |  |  |  | 2026-01-01 | Planeación | Diseño BD local | 100% | Completado
Días Restantes (Est. Original) | -42 |  |  |  | 13/01/2026 | Backend | Alta de Establecimientos | 100% | API + WEB
Tareas Completadas | 9 |  |  |  | 14/01/2026 | Server | Creación servidor Ubuntu | 100% | Infraestructura
Tareas En Progreso | 6 |  |  |  | 14/01/2026 | Backend | Cifrado acceso BD | 100% | Seguridad implementada
Tareas Pendientes | 29 |  |  |  | 31/05/2026 | Backend | CRUD Roles completo | 100% | Backend terminado
Total Tareas | 44 |  |  |  | 31/05/2026 | WEB Admin | Login + Layout | 60% | En progreso
📊 AVANCE POR COMPONENTE (Ponderado)
Componente | Peso | Avance | Contribución | Barra
Backend API (.NET 8) | 25% | 35% | 8.75%
Panel WEB Admin | 20% | 20% | 4%
PWA Cliente | 20% | 5% | 1% |  | 🎯 PRIORIDADES PARA MVP (50%)
PWA Meseros | 15% | 0% | 0% |  | # | Prioridad | Funcionalidad | Criticidad | Estado
Pantalla Cocina | 10% | 0% | 0% |  | 1 | CRÍTICO | CRUD Mesas (backend + frontend + QR) | ⭐⭐⭐ | ❌ Pendiente
Backend Avanzado | 5% | 0% | 0% |  | 2 | CRÍTICO | CRUD Categorías y Productos | ⭐⭐⭐ | ❌ Pendiente
Integraciones | 2% | 0% | 0% |  | 3 | CRÍTICO | Sistema de Órdenes (crear, estados) | ⭐⭐⭐ | ❌ Pendiente
Testing y QA | 2% | 5% | 0.1% |  | 4 | CRÍTICO | PWA Cliente básico (menú, carrito, orden) | ⭐⭐⭐ | ❌ Pendiente
DevOps | 1% | 10% | 0.1% |  | 5 | CRÍTICO | Pantalla Cocina básica | ⭐⭐⭐ | ❌ Pendiente
TOTAL | 100% |  | 13.95% |  | 6 | IMPORTANTE | PWA Meseros básico | ⭐⭐ | ❌ Pendiente | Componente | Contribución
[5 empty] | 7 | IMPORTANTE | SignalR (tiempo real cocina) | ⭐⭐ | ❌ Pendiente | Backend API | 8.75
⏱️ ESTIMACIÓN DE TRABAJO RESTANTE | [9 empty] | Panel WEB | 4
Fase | Período | Meta Avance | Tareas Clave | Estado | [5 empty] | PWA Cliente | 1
Corto Plazo | 1-2 meses | 40-50% | Panel WEB completo, APIs faltantes, PWA básico | 🔴 En riesgo | [5 empty] | PWA Meseros | 0
Mediano Plazo | 3-4 meses | 70-80% | PWA Meseros, Pantalla Cocina, SignalR | ⚪ Pendiente | [5 empty] | Pantalla Cocina | 0
Largo Plazo | 5-6 meses | 100% | Integraciones, Testing, Instalador, Docs | ⚪ Pendiente | [5 empty] | Backend Avanzado | 0
[10 empty] | Integraciones | 0
[10 empty] | Testing | 0.1
[10 empty] | DevOps | 0.1
[10 empty] | Mes | Avance Esperado | Avance Real
[10 empty] | Dic 2025 | 5% | 5%
[10 empty] | Ene 2026 | 15% | 10%
[10 empty] | Feb 2026 | 30% | 12%
[10 empty] | Mar 2026 | 50% | 13%
[10 empty] | Abr 2026 | 70% | 14%
[10 empty] | May 2026 | 85% | 15%
[10 empty] | Jun 2026 | 100% | 15%
🎯 INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs)
KPI | Objetivo | Actual | Estado | Tendencia
Avance Total | 100% | 15% | 🔴 Bajo | → Estable
Avance MVP | 50% | 25% | 🟡 Medio | ↗ Mejorando
Tareas Completadas | 44 | 9 | 🔴 Bajo | → Estable
Días Transcurridos | 129 | 170 | 🔴 Alto | ↗ Aumentando
Velocidad (tareas/mes) | 8 | 1.6 | 🔴 Bajo | → Estable
📌 RESUMEN: El proyecto MesaGo tiene un avance real del 15% (25% del MVP). Los fundamentos están sólidos pero falta la mayor parte de funcionalidad core. Se recomienda priorizar las 7 tareas críticas para alcanzar MVP funcional al 50%.